PRODUCT REQUIREMENTS

# 盘渡 DiskFerry

软件需求分析说明书

让 NTFS 的读写，融入 Mac 的日常。

v0.1  ·  评审稿

2026 年 9 月 16 日

M 系列优先  /  Finder 为中心  /  正常使用无额外步骤

完成首次设置后，用户插入健康、受支持的 NTFS 磁盘，就能直接在 Finder 和常用应用中读写，沿用系统方式安全弹出。正常使用无需打开盘渡，也无需意识到盘渡正在运行。

当前阶段：需求分析。本文不构成开发启动或技术选型确认。

# 阅读导航

先看目标、范围和原生体验，再评审功能、技术边界与验收方式。所有建议仍可调整。

1. 文档目的与约束

2. 最终产品目标

3. 用户、场景与成功路径

4. 商业产品与现有工具分析

5. 开源与基础组件分析

6. 产品范围与分期

7. 功能需求

8. 原生体验与 UI 需求

9. 自动化策略与状态边界

10. 兼容性要求

11. 技术路线分析与选型门槛

12. 非功能需求与质量目标

13. 测试与验收计划

14. 许可、分发与成本边界

15. 风险与取舍

16. 阶段成果与进入条件

17. 待确认事项与建议默认值

18. 参考资料与证据索引

证据说明：商业产品按官方资料归纳，开源项目按上游仓库记录；本轮未运行第三方产品、驱动或磁盘读写测试。

# 1. 文档目的与约束

## 1.1 本次交付

本文将产品目标、竞品与开源调研、功能范围、系统融入方式、兼容策略、技术候选方案、质量要求和验收条件形成一份可评审的需求基线。本文不包含软件编码、驱动安装、磁盘操作或竞品实机测试。

此前创建的试验代码与界面不作为本文件的设计前提，也不代表用户已批准开发。后续设计和实现须以评审通过的需求为准。

## 1.2 已确认的用户要求

产品运行于 Mac，为 NTFS 磁盘提供类似主流 NTFS for Mac 产品的读写能力。

优先考虑各代 M 系列芯片；此前提出的 Intel x86_64 目标保留。

日常体验尽量接近系统原生能力，用户不仔细辨认时不应察觉额外软件存在。

界面独立设计，不参考、复制竞品的视觉布局；可以遵循 Apple 系统设计规范。

先分析商业产品及开源项目，吸收有效能力，去掉不必要的操作与负担。

先明确目标与功能、形成需求说明书，再决定是否开始开发。

不继续围绕既有 Paragon 授权进行付费升级或重新购买。

## 1.3 文中信息状态

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| 已确认 | 用户明确提出的产品方向 |
| 建议 | 本次分析给出的范围、交互或质量方案，待评审 |
| 已核实资料 | 可在官方文档、项目仓库或许可文本中找到依据 |
| 待验证 | 必须通过原型、代码审查或实机测试才能确认 |
| 待决策 | 需要产品层面作出选择，尚未冻结 |

商业产品的功能以厂商公开资料为依据，不等于本项目已实测。开源项目的 README、速度声明和兼容清单不等于通过了盘渡的质量验证。调研截点为上述编制日期；不将网页更新时间当作软件发行日期。

# 2. 最终产品目标

## 2.1 一句话定义

盘渡让 NTFS 磁盘在 Mac 上像普通本地外置卷一样使用：插入即可工作，读写可靠，正常时安静，异常时说清楚。

## 2.2 五个核心目标

| 目标 | 用户获得的结果 | 判断方式 |
| --- | --- | --- |
| 原生融入 | Finder、打开/保存面板及常用应用能直接使用 NTFS 卷 | 完成完整文件操作流程，无需专用文件浏览器 |
| 可靠读写 | 成功保存并安全弹出的数据可在 Mac、Windows 往返读取 | 内容哈希、目录及元数据验证通过 |
| 默认安静 | 正常插盘、使用、弹出不出现盘渡主窗口或重复通知 | 正常路径新增弹窗和通知均为 0 |
| M 系列优先 | 原生 arm64 运行，围绕现代 macOS 设计安装和扩展机制 | 不依赖 Rosetta，逐项实机验证 |
| 可维护与可退出 | 系统更新、驱动冲突和卸载都有明确处理方式 | 不因后台失败留下占用磁盘的失效组件 |

## 2.3 “像系统自带”的具体定义

正常路径采用系统现有入口、位置、图标语义、进度和错误反馈。盘渡不建立第二套文件管理流程，不替换 Finder，不要求用户学习“先打开盘渡，再打开硬盘”。

这不意味着隐藏必要授权、伪装成 Apple 软件或省略重要失败提示。首次启用、写入受限、磁盘忙、格式化等需要用户理解的事件应明确呈现；品牌只保留在首次设置、设置窗口、关于和必要诊断位置。

## 2.4 不应作出的承诺

不以“支持 arm64”推导为“所有 M 系列与所有 macOS 均已实测”。

不承诺在任意损坏、断电、硬件故障下都绝不丢失数据。

不承诺永远免维护、永久兼容未来 macOS，或必然超过商业驱动的性能。

不把检测到驱动文件、系统报告可写或一次成功挂载，当作完整功能验收。

# 3. 用户、场景与成功路径

## 3.1 主要用户

首要用户是日常使用 M 系列 Mac、需要与 Windows 交换移动硬盘或 U 盘文件的人。其次是使用大文件、素材库、工程文件的创作者，以及仍需 Intel Mac 兼容的用户。默认不要求用户理解 FUSE、FSKit、挂载点或终端命令。

## 3.2 代表场景

| 场景 | 用户期望 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| Windows 硬盘接入 Mac | 立即在 Finder 找到并继续工作 | 识别、检查、挂载，遵守已选择的读写策略 |
| 复制大文件或素材目录 | 使用 Finder 原有进度与取消方式 | 提供正确文件系统语义，不另建传输窗口 |
| 从应用直接保存到 NTFS | 与保存到其他外置盘相同 | 支持常见临时文件、重命名、同步与原子替换流程 |
| 编辑后拿回 Windows | 文件内容与名称保持可用 | 兑现成功同步与安全弹出的持久化语义 |
| 卷未安全移除或被 Windows 休眠占用 | 知道原因，有下一步操作 | 阻止不安全写入，必要时只读或拒绝挂载 |
| 平时不用外置盘 | 感受不到额外负担 | 不唤醒硬盘、不反复扫描、不显示主窗口 |

## 3.3 理想日常流程

首次完成安装与必要授权 → 插入硬盘 → 系统识别 → 快速检查卷状态和归属 → Finder 出现可用卷 → 用户正常读写 → Finder 安全弹出。

首次授权后，健康磁盘的重复使用不应要求再次输入密码、打开软件、点“启用写入”或处理弹窗。若操作系统规则必须交互，应在支持说明中如实说明，而不是绕过系统限制。

# 4. 商业产品与现有工具分析

## 4.1 调研方法

只借鉴功能覆盖、成熟工作流和问题处理思路；视觉样式、页面结构、品牌表达均独立设计。下表“取舍”是盘渡的产品判断，不构成对其他产品质量的实测评价。不同版本、发行渠道与安装模式可能有差异。

## 4.2 产品对照

| 产品 | 公开资料可确认的代表能力 | 值得吸收 | 盘渡的取舍 |
| --- | --- | --- | --- |
| Paragon NTFS for Mac | NTFS 读写、自动挂载、卷管理及检查/格式化等工具 [S01] | 文件系统级接入、日常读写完整性、明确的卷状态 | 以 Finder 为中心，不复刻其管理界面；高级工具单独分期 |
| Tuxera NTFS for Mac | NTFS 读写及 Disk Manager；官方快速指南包含安装与系统扩展授权说明 [S02] | 大文件与长期读写质量、诊断及维护路径 | 优先减少安装操作；不把降低启动安全策略作为默认方案 |
| iBoysoft NTFS for Mac | 自动挂载、读写、卸载及磁盘管理；官网提供 Intel 与 Apple Silicon 使用说明 [S03] | 自动化、普通用户可理解的失败引导 | 不将营销文案中的“无缝”“高速”直接写成未经测试的结论 |
| EaseUS NTFS for Mac | 挂载/卸载、文件编辑与擦除；帮助文档说明部分 M 系列安装需进入恢复环境 [S04] | 常用操作闭环、将安装步骤讲清楚 | 正常文件操作不导向独立管理器；默认不采用需要恢复模式的路线 |
| Hasleo NTFS for Mac | 免费产品，提供挂载、卸载与读写；支持资料涉及磁盘访问授权 [S05] | 免费可用的产品路径、轻量入口 | 免费不等于开源；公开兼容说明不统一时，须按版本核实 |
| Mounty | 轻量 NTFS 挂载工具；当前文档说明与 NTFS-3G、macFUSE 的配合和 FSKit 使用方式 [S06] | 低存在感、挂载问题的明确解释 | 面向普通用户的正式交付不要求手动拼装 Homebrew 与多层依赖 |

## 4.3 共同能力与本项目机会

调研支持将“文件系统级读写、自动挂载、系统文件操作、安全卸载、磁盘状态与异常说明”作为核心竞争能力 [S01–S06]。盘渡的机会是把这些能力组织成更安静、更少操作的体验，而不是增加一个更大的管理面板。

应保留： 稳定读写、插盘自动工作、常见文件操作完整性、可靠弹出、明确的只读原因、可维护的安装与卸载。

应减轻： 健康磁盘上的重复授权、强制主窗口、安装依赖拼装、正常事件通知、用户必须理解的底层术语。

不作为卖点堆叠： 资源监控仪表盘、无关清理功能、内置文件浏览器、排行榜式速度展示、强制账户与云服务。

# 5. 开源与基础组件分析

## 5.1 区分三个层次

NTFS 数据读写核心、接入 macOS 的文件系统机制、挂载与设置应用是不同层次。一个好看的挂载工具不代表具备自己的 NTFS 实现；核心能处理 NTFS 文件，也不代表已经满足 Finder、系统保存流程或休眠恢复的全部语义。

## 5.2 候选项目

| 项目 / 机制 | 已核实资料与角色 | 可用价值 | 必须核实的边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| NTFS-3G / libntfs-3g | 上游提供跨平台 NTFS 读写核心及工具，列出 macOS；NTFS 组件为 GPL-2.0-or-later [S07] | 避免从零实现 NTFS；作为功能语义与测试参考 | 当前 macOS 适配、构建、错误传播、持久化，以及组合分发的许可义务 |
| Apple FSKit | 官方用户空间文件系统框架，以 app extension 交付，连接现有系统工具；文档可用性始于 macOS 15.4 [S08] | 最符合现代系统集成目标的优先研究入口 | 自动挂载竞争、授权、签名、版本差异和 IO 语义必须原型验证 |
| macFUSE | 提供 FUSE 接入及 FSKit 后端；文档规定该后端系统门槛并列出功能限制 [S09] | 快速复用 FUSE 生态，形成参考实现 | 不能默认等同内核后端能力与性能；适配层增加依赖；许可有额外限制 |
| Mounty | 主要承担用户入口和挂载编排 [S06] | 研究轻量交互与错误说明 | 不当作独立 NTFS 核心；不将其界面作为设计模板 |
| NTFSKit | 公开仓库包含基于 FSKit 和 NTFS-3G 的实现及 GPL 许可材料 [S10] | 检验直接适配 FSKit 的工作量，作为源码候选 | 尚未完成代码审计、维护持续性和异常恢复测试；作者性能声明不作为验收证据 |
| xNTFS | 公开项目介绍使用 FSKit 与 libntfs-3g [S11] | 观察系统集成方向和功能组织 | 必须核实可获得的完整源码、许可证与可复现构建；本轮不判定其可直接复用 |
| FUSE-T | 项目提供用户空间 FUSE 相关方案，公开资料涉及不同后端 [S12] | 作为替代适配路径调研 | NFS 与 FSKit 路径须分别看待；不能用某一后端的说明概括所有版本 |
| anylinuxfs | 使用轻量 Linux 虚拟机等组件访问 Linux 支持的文件系统 [S13] | 独立对照工具、兼容性研究 | 常驻资源、挂载语义及组件数量与“几乎无存在感”目标有张力，不列为默认路线 |

## 5.3 复用原则

先选择可以解释和验证的核心，再决定应用包装。评估代码质量、维护活动、回归测试、异常处理、构建可重复性、依赖和许可；不按下载量或 README 宣传排序。

任何引入都应记录上游仓库、固定提交、许可证、修改差异、构建方式与安全更新责任。不能因为项目“公开可看”就认定可自由复制；不能假定用独立进程包装就自动消除 GPL 义务。macFUSE 的商业集成或捆绑条件须按原始许可审阅 [S07、S09、S10]。

# 6. 产品范围与分期

## 6.1 优先级定义

P0： 首个正式可用版本必须具备，否则不能称为完成 NTFS 读写产品。

P1： 日常核心通过验收后补齐，扩大兼容与对标能力。

P2： 成熟后的高级工具或独立扩展，不能拖累 P0。

“首版”指首个正式可用版本，不是只显示磁盘列表的检测预览。原型可以功能不完整，但必须明确标识。

## 6.2 分期边界

| 阶段 | 交付范围 | 不应混淆的界限 |
| --- | --- | --- |
| 需求评审 | 冻结主要目标、默认行为、P0 和待验证问题 | 不等于同意开始编码 |
| 技术验证 | 测试镜像上证明系统接入、读写语义、授权与基本性能 | 不面向重要数据，不宣称日常可用 |
| M 系列正式首版 | P0 功能、Finder 工作流、可靠读写、安装卸载和完整质量门槛 | 无读写能力的界面不满足首版定义 |
| 兼容与完善版 | Intel x86_64、更多系统组合、进阶元数据与系统功能 | 原有 Intel 目标继续保留，发布时间单独确认 |
| 高级工具版 | 检查、NTFS 格式化、受限修复及更多可选功能 | 破坏性操作单独入口、授权和验收 |

## 6.3 明确不在首版范围

从零编写完整 NTFS 驱动、BitLocker 解密、EFS 解密、文件恢复、分区调整、启动盘与 Boot Camp 管理、RAID 管理、远程挂载、跨平台同步、云备份以及全能磁盘清理工具不属于 P0。

NTFS 压缩、稀疏文件、ADS、重解析点等复杂特性需形成逐项能力表。未承诺的操作必须明确拒绝或按可靠策略只读处理，不能悄悄破坏原有内容或元数据。

# 7. 功能需求

## 7.1 磁盘识别与系统接入

| 编号 / 级别 | 需求 | 关键验收条件 |
| --- | --- | --- |
| F-01 / P0 | 自动发现外置设备和其中的 NTFS 卷 | 热插拔、多分区、多卷与多设备可识别；依据实际文件系统，不依据名称或通用 Windows 分区类型猜测 |
| F-02 / P0 | 健康且受支持的卷按用户策略自动读写挂载 | 完成首次启用后无需打开主窗口；在 Finder 呈现一个真实可用的卷，不产生重复入口 |
| F-03 / P0 | 支持只读、自动读写和暂不接管策略 | 全局和单卷策略清楚，能解释最终生效的访问状态；不以只读挂载充当可写成功 |
| F-04 / P0 | 仅接管明确属于本产品范围的卷 | 默认只处理外置 NTFS，不干预 APFS/exFAT/FAT 与系统卷；内部卷暂不自动接管 |
| F-05 / P0 | 防止错误设备与重复挂载 | 每次改变状态前重新确认设备身份和当前归属；名称相同、设备号复用、UUID 重复时不得套错策略 |
| F-06 / P0 | 处理系统与第三方驱动竞争 | 不抢占忙卷、不静默卸载其他驱动管理的卷；冲突时说明归属并提供恢复路径 |

## 7.2 文件与目录读写

| 编号 / 级别 | 需求 | 关键验收条件 |
| --- | --- | --- |
| F-07 / P0 | 读取、新建、修改、复制、重命名、移动及删除文件和目录 | Finder 与常用应用可直接操作；递归目录、覆盖、取消、错误码行为符合系统预期 |
| F-08 / P0 | 支持大文件与常见字符集 | 大于 4 GB 文件、中文、空格、emoji、大小写及 Unicode 组合情形有测试；Windows 不兼容名称按明确定义的策略处理，不静默改名 |
| F-09 / P0 | 支持常见应用保存语义 | 临时文件、同卷原子重命名、替换保存、截断、随机写、并发读取和必要锁语义通过测试 |
| F-10 / P0 | 正确兑现同步与错误反馈 | flush/fsync/close 的约定明确；磁盘写满、权限拒绝、IO 失败不得报告成功；已确认持久化的数据需经过重新挂载验证 |
| F-11 / P0 | 提供基本元数据兼容 | 文件大小、修改时间、目录结构、常见属性正确；保留与所做操作无关的已有 NTFS 元数据，不能因不识别而清除 |
| F-12 / P0 | 支持系统常见访问方式 | Finder、标准打开/保存面板、快速查看及至少两类应用的直接保存通过测试；不要求导入到盘渡后再导出 |
| F-13 / P0 | 尊重系统废纸篓与删除语义 | 使用支持的外置卷删除语义；无法移入废纸篓时由系统明确提示；不自行静默改成永久删除 |

跨卷“移动”一般包含复制与删除，不承诺跨卷原子性；同卷操作、复制失败和用户取消后的残留处理需分别验证。所有能力声明必须区分“读取、保留、创建、修改”四种能力，不能用一个“支持 NTFS”覆盖复杂特性的全部操作。

## 7.3 生命周期与可靠性

| 编号 / 级别 | 需求 | 关键验收条件 |
| --- | --- | --- |
| F-14 / P0 | Finder 安全弹出 | 写缓存正确落盘，系统弹出成功后可拔盘；有占用时提供明确忙状态，不默认强制卸载 |
| F-15 / P0 | 检测不适合写入的卷状态 | 对 dirty、休眠、未完成事务、结构异常、介质写保护、加密/未知状态制定可验证策略；未知不视为安全 |
| F-16 / P0 | 断开、休眠和进程异常后可恢复 | 意外拔盘停止后续写入并返回错误；重新接入重新检查；不能将异常前的“健康”结果直接复用 |
| F-17 / P0 | 后台生命周期符合系统管理方式 | 日常工作不依赖设置窗口常驻；用户关闭设置窗口不影响已正确启用的卷；后台项可在系统允许的方式下被识别和管理 |
| F-18 / P0 | 状态真实且可解释 | 区分检测中、检查中、可读写、只读及原因、忙、驱动冲突、不可用和已移除；显示写入能力的提供者 |

若系统先以只读方式挂载，后续升级为读写只能在安全、无占用的条件下进行；不得对用户已经打开文件的卷强行切换。自动接管的完整时序是技术验证的必答问题。

## 7.4 用户入口、设置与诊断

| 编号 / 级别 | 需求 | 关键验收条件 |
| --- | --- | --- |
| F-19 / P0 | 最少步骤完成首次启用 | 解释用途、所需授权与自动读写选择；默认路线不要求终端、Homebrew、恢复模式或降低启动安全策略 |
| F-20 / P0 | 提供轻量设置入口 | 可通过应用启动/系统搜索进入；菜单栏入口可选，隐藏后仍可重新找到设置 |
| F-21 / P0 | 对异常提供可行动说明 | 说明哪个卷、发生什么、是否可继续读取、下一步做什么；不只显示编号或驱动名 |
| F-22 / P0 | 减少通知 | 健康插盘、自动挂载成功和正常弹出不主动通知；同一问题去重，用户未修复时不持续轰炸 |
| F-23 / P0 | 本地诊断与受控导出 | 显示系统、引擎版本、卷状态与必要错误；报告默认脱敏，不采集文件内容，用户主动导出且能看到范围 |
| F-24 / P0 | 提供必要的可访问性与本地化 | 支持系统浅深色、键盘操作、VoiceOver、提高对比度与减少动态效果；中文优先，英文为兼容目标 |

## 7.5 安装、更新与退出

| 编号 / 级别 | 需求 | 关键验收条件 |
| --- | --- | --- |
| F-25 / P0 | 可验证的安装与依赖交付 | 正式包签名并公证，说明发布者与组件；必要依赖由产品交付方案解决，许可满足后才捆绑 |
| F-26 / P0 | 正常读写离线可用 | 不依赖在线账户、云端挂载或每次联网验证；检查更新与基本使用解耦 |
| F-27 / P0 | 更新不影响正在进行的 IO | 忙时延后替换引擎；校验更新包，失败可恢复到可诊断状态；系统升级后不盲目启用未经支持的写入路径 |
| F-28 / P0 | 完整卸载与停止接管 | 忙卷先处理占用；清理产品注册的组件和后台项；恢复系统可用的默认访问方式；不删除磁盘内容 |

## 7.6 后续对标功能

| 编号 / 级别 | 需求 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| F-29 / P1 | Intel x86_64 与更多系统组合 | 延续相同交互和安全原则；以真实硬件验证，不以编译成功代替兼容性 |
| F-30 / P1 | 高级 NTFS 特性 | 对压缩、稀疏、ADS、硬链接、重解析点及 ACL 等逐项补齐；每项单独标明四种操作能力 |
| F-31 / P1 | 更多原生元数据体验 | Finder 标签、扩展属性、创建时间、文件事件、索引等按能力与成本逐项验证；不让后台索引默认成为盘渡额外负担 |
| F-32 / P1 | 只读检查与清晰报告 | 区分快速状态检查与完整一致性扫描，给出检查能力边界；不把“未检查出”表述为绝对健康 |
| F-33 / P2 | NTFS 格式化 | 仅在主动打开的高级入口出现，明确设备范围与不可逆影响，执行前再次核对身份并单独确认 |
| F-34 / P2 | 有范围的修复功能 | 仅开放已验证可安全完成的修复；完整 Windows 检查仍可能必要，不把 ntfsfix 包装成等价 chkdsk [S14] |
| F-35 / P2 | 高级诊断与性能分析 | 面向排障主动开启，有自动结束条件，不在日常主路径展示复杂监控 |

# 8. 原生体验与 UI 需求

## 8.1 日常“无主界面”

盘渡的主要工作空间是 Finder。没有强制仪表盘，没有独立文件浏览器，没有每次插盘的欢迎窗口，没有为正常操作增加的品牌浮层。

UI 只承担首次设置、偏好设置、单卷状态、必要异常和关于/诊断。使用系统字体、原生控件、标准间距、系统图标语义、标准键盘行为和系统浅深色；依据 Apple HIG 与真实系统工作流设计 [S15]。

## 8.2 入口建议

| 入口 | 默认行为 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Finder / 标准文件对话框 | 日常唯一必要入口 | 浏览、保存、复制、移动、删除、弹出 |
| 盘渡设置窗口 | 用户主动打开时出现 | 自动读写、单卷策略、状态、更新、诊断 |
| 菜单栏入口 | 建议默认隐藏，可在首次设置与偏好中开启 | 精简卷列表、状态、设置；不显示无关指标 |
| Dock | 不常驻 | 仅在用户主动打开前台窗口时遵循系统行为 |
| 系统设置中的扩展/后台项管理 | 尊重系统提供的页面 | 提供准确引导，不承诺在系统设置中插入任意自定义页面 |
| 系统通知 | 仅必要异常 | 一句话原因及最少可行动入口 |

无需申请 Finder 装饰性角标或添加自定义右键菜单才能使用基本功能；只有标准系统行为确实不能完成必要操作时，才评估扩展入口。

## 8.3 建议的信息结构

设置窗口采用紧凑的系统设置式组织，但不复制任何第三方产品布局：

通用： 自动读写、菜单栏入口、更新策略。

磁盘： 当前卷、实际访问状态、单卷读写策略与原因。

诊断： 组件状态、错误摘要、导出报告。

关于： 版本、发布者、许可、支持方式和卸载入口。

无需在首版预设复杂侧栏、首页卡片或固定尺寸。具体控件与布局在需求确认后做低保真设计，由真实信息量决定。

## 8.4 示例文案

| 情境 | 推荐表达 |
| --- | --- |
| 正常读写 | 不弹窗；用户查看状态时显示“可读写” |
| 健康但选择只读 | “只读：已按此磁盘的设置关闭写入。” |
| Windows 休眠状态 | “此磁盘可能仍被 Windows 休眠会话占用。已暂停写入，请回到 Windows 完整关机后重试。” |
| 弹出时被占用 | “磁盘正在使用中。请关闭相关文件后再次弹出。” |
| 不支持的加密卷 | “此磁盘已加密，盘渡暂不能直接读写。请先使用支持该加密方式的系统或工具解锁。” |
| 引擎不可用 | “NTFS 写入暂不可用。现有读取是否可继续，取决于系统当前挂载状态；可打开诊断查看原因。” |

示例必须与实际检测证据相匹配；不能在未确认休眠时断言“Windows 正在休眠”。

# 9. 自动化策略与状态边界

## 9.1 默认策略建议

首次设置由用户明确开启“自动读写健康的外置 NTFS 磁盘”。此后健康、受支持、无冲突的卷自动工作；用户可对特定卷保持只读或暂不接管。

只读策略优先于自动读写；安全检查不通过优先于任何读写偏好；第三方驱动拥有挂载或卷正忙时，不直接覆盖其状态。

## 9.2 关键状态转换

| 当前状态 / 事件 | 下一状态 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 新卷出现 | 识别中 → 检查中 | 重新确认实际设备与文件系统，不复用旧设备号授权 |
| 健康、支持、无冲突、允许写入 | 可读写 | 完成系统挂载并验证状态后才宣告可用 |
| 用户只读策略 | 只读 | 说明原因，不显示错误级警告 |
| dirty / 休眠 / 加密 / 未知 | 只读或不可用 | 根据可靠能力选择，不能为了显示可用而强制写入 |
| 已被其他驱动管理 | 冲突/由其他驱动管理 | 可显示系统实际能力，但不冒认为盘渡提供 |
| 正在 IO 时请求切换或弹出 | 忙 / 等待用户处理 | 不强制中断；取消请求不改变原策略 |
| 意外移除 | 已移除 | 停止后续操作，废弃旧句柄与状态；重复接入重新检查 |
| 扩展崩溃或系统升级后不兼容 | 降级或不可用 | 有限重试，给出原因；不循环重挂载 |

只读降级有前提： 必须能够可靠完成只读访问并妥善处理当前卷状态。无法安全降级时应停止操作并解释，不保证所有故障都能无缝恢复只读。

# 10. 兼容性要求

## 10.1 芯片优先级

| 类别 | 目标 | 交付口径 |
| --- | --- | --- |
| Apple Silicon M 系列 | 第一优先级，arm64 原生 | 覆盖各代及 Pro/Max/Ultra 产品线的架构目标；公开实际测试过的机器与系统组合 |
| Intel Mac | 后续 x86_64 目标 | 不包含历史 32 位 x86；若无法使用同一后端，必须评估差异并另行确认 |
| Rosetta | 不作为 M 系列默认路径 | 不以 Rosetta 能运行界面代替原生驱动兼容 |

既要覆盖最早一代 M 系列的代表设备，也要覆盖一台较新的 M 系列，以及至少一类 Pro/Max/Ultra 设备。USB 控制器、桥接芯片、外设与 macOS 版本同样属于兼容性维度；不能只按 CPU 名称打勾。

## 10.2 系统版本建议

当前已知使用环境为 macOS 26.5，可作为第一验证基线。FSKit 官方文档标注从 macOS 15.4 可用，macFUSE 的 FSKit 后端也有相应系统门槛 [S08、S09]；这只是 API/后端可用的起点，不是盘渡的兼容性结论。

建议： 先验证当前使用环境与一个较早的 FSKit 系统组合，再冻结最低支持版本。暂不承诺支持 15.4 以下系统；如需支持，另立兼容范围，不能因此让 M 系列默认安装转向降低系统安全设置。

## 10.3 存储介质与布局

P0 覆盖健康的常见 Windows NTFS 3.x 外置卷，包含 USB U 盘、移动 HDD、移动 SSD、USB-C/雷雳外置盒及常见扩展坞路径。分别验证 GPT、MBR、单卷、多分区、相同卷名、多设备同时插入、大于 2 TB 介质以及实际可获得的 512e/4Kn 组合。

不把外置盒正常报告容量等同于卷结构可靠。加密、RAID、动态磁盘、特殊 Windows 数据结构及未知特性列明支持状态；没有证据时不自动启用写入。

# 11. 技术路线分析与选型门槛

## 11.1 候选路线

| 路线 | 与产品目标的关系 | 优势 | 风险与处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. NTFS 核心直接适配 FSKit | 优先验证 | 系统用户空间入口，组件关系相对直接，可围绕原生体验设计 | 适配成本、文件系统语义、授权/挂载机制及性能需实证；评估 NTFSKit 等源码时先审查 |
| B. NTFS-3G + macFUSE FSKit 后端 | 对照原型与备选 | 更快复用 FUSE 路径，能与上游行为比较 | 接口限制、额外组件和许可约束；不是未经验证就锁定的最终架构 |
| C. 其他用户空间桥接 | 备选研究 | 可能减少内核依赖或补充兼容 | 必须检查额外网络/虚拟机语义、资源开销和分发条件 |
| D. 内核扩展路线 | 不作为默认方案 | 可作为性能和成熟语义的比较对象 | 与 M 系列低干扰安装、维持默认安全设置的目标冲突 |
| E. 从零实现 NTFS | 不建议启动 | 自主程度最高 | 数据一致性、格式覆盖、维护与测试成本过高 |

FSKit 是系统接入框架，不直接提供完整 NTFS 读写实现。用户空间扩展隔离也不等于免除数据一致性问题 [S08]。

## 11.2 建议模块边界

Finder / 常用应用 → macOS 文件系统接口 → 选定的文件系统扩展或适配层 → NTFS 核心 → 受控块设备资源。

设置、诊断、挂载策略与状态管理放在独立控制层；文件数据路径不依赖设置窗口存活。是否需要额外特权服务，由 FSKit 资源访问与挂载原型决定，不预先引入常驻 root helper。

## 11.3 必须先回答的七个问题

1. 能否在目标 M 系列环境维持默认启动安全策略完成安装、启用和读写？

2. 能否自然地完成自动接管，避免系统只读挂载与第三方驱动之间的竞态？

3. 是否支持 Finder 与常见应用需要的保存、锁、同步、缓存、随机访问和错误语义？

4. 断开、休眠、崩溃、磁盘写满之后，数据与状态是否可解释、可恢复？

5. 正常插盘与空闲资源占用是否达到本产品的低存在感要求？

6. 性能是否足以支持大文件和大量小文件，瓶颈能否归因并改善？

7. 许可、签名、公证、扩展授权及依赖分发能否形成可持续的正式交付方式？

以上问题没有通过验证前，不冻结唯一后端，不依据界面完成度宣称产品可用。

# 12. 非功能需求与质量目标

以下数值为建议验收目标，并非已有实测成绩；在技术验证结束时冻结测试条件与阈值。不得通过删除失败测试来宣称通过。

## 12.1 数据与稳定性

| 编号 | 要求 | 建议验收方法 |
| --- | --- | --- |
| N-01 | 无可复现的数据损坏和成功状态误报 | 全部已完成并成功同步/弹出的文件哈希一致；失败被正确返回；元数据另行核对 |
| N-02 | Mac / Windows 互操作 | 双向写入、重新挂载、目录及名称校验，Windows 原生工具检查无新增结构错误 |
| N-03 | 稳定性与生命周期 | 代表性环境完成 24 小时混合 IO、100 轮挂载/弹出，以及休眠、唤醒与重启测试 |
| N-04 | 故障边界明确 | 模拟写满、权限失败、拔盘、崩溃与中途取消，分别记录已提交与未完成写入；不要求未完成操作奇迹般保全 |
| N-05 | 并发安全 | 多应用、多个卷、读写与状态切换并发时，不死锁、不错写、不串卷 |

文件哈希只能证明内容一致，不能替代 ACL、时间戳、ADS、目录结构及卷一致性检查。异常断电涉及硬件缓存与介质行为，验收报告需单独记录环境和保证边界。

## 12.2 性能与资源

| 编号 | 建议目标 | 测量边界 |
| --- | --- | --- |
| N-06 | 健康卷可用时间 P95 ≤ 3 秒 | 从系统报告设备资源可用开始，到 Finder 可访问；分别记录机械盘起转、系统授权等外部等待，不隐去失败样本 |
| N-07 | 控制层不显著拖慢选定后端 | 同机、同盘、同数据、同缓存条件下，盘渡增加的开销目标 ≤ 10%；读写与小文件分别报告 |
| N-08 | 大文件性能具备日常替代价值 | 对照一个可合法测试的成熟产品，吞吐目标达到其约 75% 以上；阈值须经原型确认，不能牺牲一致性追分 |
| N-09 | 空闲几乎无感 | 无卷时平均 CPU 目标低于单核 1%；本产品常驻进程 RSS 合计目标 ≤ 80 MB，统计条件与系统进程边界写清楚 |
| N-10 | 空闲不扰动磁盘 | 不因定时全面扫描唤醒休眠磁盘；优先事件驱动；无必要文件内容扫描 |
| N-11 | 前台操作响应及时 | 设置页面普通操作主线程反馈目标 ≤ 100 ms；慢操作异步且可解释，不锁住 Finder |

性能测试至少区分顺序大文件、4 KiB 随机访问、1 万个小文件、深目录遍历、复制取消和多卷并发。公开性能报告应包含硬件、系统、后端版本、测试数据、缓存策略与样本数。

## 12.3 安全、隐私与维护

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| N-12 | 最小权限；默认路线不要求关闭 SIP、降低启动安全策略或执行来源不明的终端命令 |
| N-13 | 所有设备操作验证身份、归属、输入、当前状态；避免将卷名或外部输入拼接成 shell 命令 |
| N-14 | 未信任的 NTFS 卷按不可信输入处理；解析边界、长度、IO 错误和异常元数据进入安全测试 |
| N-15 | 本地使用不上传文件内容、卷名、文件路径或序列号；导出诊断由用户主动选择，默认脱敏 |
| N-16 | 日志限量轮转、可清除，记录足够排障的错误，不持续记录文件内容或完整文件清单 |
| N-17 | 固定依赖版本并记录来源、许可与补丁；维护已知问题和系统支持矩阵；新系统版本未经验证不自动宣传支持 |
| N-18 | 正式发布具备签名、公证、更新校验、回退方案、安装卸载说明和第三方组件告知 |

# 13. 测试与验收计划

## 13.1 分层验证

1. 纯逻辑与解析： 设备身份、格式识别、状态转换、策略优先级、错误与不可信元数据边界。

2. 一次性磁盘镜像： 固定初始内容，执行文件操作、写满、异常与回读；保留复现脚本和镜像来源。

3. 专用可清空测试介质： USB/HDD/SSD、分区布局、热插拔、休眠与外置盒差异。

4. Windows 互操作： 双向校验和原生一致性检查。

5. 真实工作流： Finder、预览类应用、文档编辑类应用、压缩解压与大目录传输。

6. 交付测试： 干净系统安装、无 Homebrew 使用、首次授权、更新、冲突、停用与卸载。

当前阶段不执行这些测试；涉及真实介质的后续测试只使用明确指定的测试盘，不把用户现有文件盘作为试验对象。

## 13.2 最低覆盖矩阵

| 维度 | 最低覆盖建议 |
| --- | --- |
| M 系列 | 最早一代代表设备、较新一代代表设备、至少一类 Pro/Max/Ultra；真实组合公开 |
| 系统 | 当前使用基线、拟支持最低版本、当前支持系列的代表版本 |
| 接口 | 直连 USB、扩展坞、USB-C/雷雳外置盒 |
| 介质 | U 盘、机械盘、SSD、大容量磁盘、不同逻辑/物理扇区组合 |
| 卷 | GPT/MBR、多分区、多卷同名、多盘并发、未知状态及受限特性 |
| 生命周期 | 登录、注销、休眠、唤醒、重启、正常弹出、意外断开、组件崩溃 |
| 冲突 | 系统只读挂载、其他 NTFS 驱动存在、卷已占用、后台项被用户禁用 |
| Intel 后续验收 | 真机重复核心文件与生命周期测试；不只检查二进制架构 |

## 13.3 用户级验收故事

| 用例 | 操作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| A-01 普通插盘 | 首次启用后插入健康 NTFS 盘 | Finder 出现单一可写卷；不弹盘渡窗口、不新增成功通知 |
| A-02 日常文件操作 | 在 Finder 新建目录，复制、重命名、删除，再直接从应用保存 | 全流程无需打开盘渡；错误和进度由系统合理呈现 |
| A-03 大文件往返 | Mac 写入 10 GB 以上文件，安全弹出，在 Windows 校验并修改后返回 Mac | 哈希和预期元数据正确，卷一致性检查通过 |
| A-04 保持只读 | 为某个卷选择只读并重新插入 | 不可写且原因明确；其他健康卷按各自策略工作 |
| A-05 不安全卷 | 插入标记为不适合写入的测试卷 | 不强写、不静默清除状态，说明可靠的处理方式 |
| A-06 忙卷弹出 | 在测试文件仍被占用时弹出 | 不报告虚假的成功，不默认强制卸载 |
| A-07 后台隐身 | 隐藏菜单栏入口并关闭设置 | 正常功能继续，Dock 不常驻，仍能通过应用入口找到设置 |
| A-08 意外断开 | 在专用测试盘写入中拔盘并重连 | 失败明确、旧句柄失效、重连重新检查；按提交边界验证数据 |
| A-09 第三方冲突 | 存在其他驱动且卷正在使用 | 不抢占、不反复卸载重挂，说明当前归属 |
| A-10 退出使用 | 在安全条件下停用并卸载盘渡 | 磁盘数据不受影响，后台组件不残留占用，系统访问恢复到可用默认方式 |

## 13.4 发布阻断项

任何可复现的数据损坏、错误卷写入、伪造写入成功、强制抢占忙卷、默认要求降低系统安全策略、卸载后仍占用磁盘，均阻止正式发布。P0 缺失不能用界面完成度抵消；兼容和性能声明必须与测试证据一致。

# 14. 许可、分发与成本边界

## 14.1 不预设项目一定闭源或一定开源

NTFS-3G 的 NTFS 组件使用 GPL-2.0-or-later；相关项目和捆绑方式可能带来源码交付与许可兼容要求。macFUSE 使用其自身许可，并对商业集成或捆绑设有条件 [S07、S09]。最终分发结构需按实际代码和许可审查，不能仅按“免费”或“独立进程”判断。

在复用方案进入开发前，形成组件清单和义务说明；是否全开源、部分开源、仅自用或未来商业发布，由产品决策确认。FSKit 支持用户空间扩展交付并不自动保证某个包含 GPL 组件的组合可以按任意渠道分发 [S08]。

## 14.2 用户成本目标

不以重新购买既有 Paragon 授权作为项目解决方案，不把常规离线读写绑定云端服务。开发者签名、公证相关账户、组件商业许可、测试硬件及长期维护可能产生独立成本；本文不提供未经核实的零成本或终身免费保证。

## 14.3 分发建议

优先研究可验证的直接分发方式，降低完整 NTFS 能力与组件许可的渠道不确定性。Mac App Store 可作为后续选择，需要按最终扩展、权限、许可及审核条件单独评估，不设为首版强约束。

# 15. 风险与取舍

| 风险 | 影响 | 处理与决策条件 |
| --- | --- | --- |
| FSKit 适配存在语义或性能缺口 | 无法满足原生体验或质量门槛 | 以原型与对照测试作选择；不因概念先进就强行采用 |
| 第三方 NTFS 核心质量或维护不足 | 数据安全和系统升级风险 | 固定版本、审计高风险路径、回归样本和替换边界 |
| macOS 自动挂载与驱动竞争 | 闪现卷、重复入口、占用冲突 | 优先验证时序；忙时放弃接管，避免强制重挂 |
| GPL 与分发许可不匹配 | 无法按预想方式发布 | 在集成前核实义务；必要时调整开源/分发方式 |
| M 系列覆盖被宣传过度 | 用户误用未验证组合 | 明确架构目标与实测矩阵，不泛化为全设备保障 |
| 格式化/修复过早加入 | 扩大高影响失败范围 | P2 单独开发、授权、测试和发布 |
| 过度追求“无感” | 用户无法理解故障或停用软件 | 正常路径安静，异常解释清楚，设置入口始终可找到 |
| 旧系统兼容拖累主要体验 | 增加依赖与安装步骤 | M 系列现代系统优先；Intel/旧系统独立验收与取舍 |

# 16. 阶段成果与进入条件

| 阶段 | 应交付成果 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 需求评审 | 本说明书、确认的 P0、默认策略、待决策清单 | 用户明确确认范围并同意进入下一阶段 |
| G1 技术可行性 | 候选后端、许可清单、测试镜像结果、系统接入与性能证据 | 七个关键问题有答案；选择后端和支持下限 |
| G2 功能实现 | 文件系统能力、挂载控制、最小设置与诊断 | P0 闭环，数据路径与前台窗口解耦 |
| G3 可靠性与兼容 | Windows 往返、故障恢复、实机矩阵、长测报告 | 发布阻断项为零，支持声明与证据一致 |
| G4 正式交付 | 签名公证、安装更新卸载、许可告知、已知限制 | 干净系统上的完整交付流程通过验收 |

开发时间与预算在 G1 后给出更可信估算。当前不以 UI 页数估算文件系统产品的工作量。

# 17. 待确认事项与建议默认值

这些事项暂不阻断文档评审；进入对应阶段前需冻结。

| 待确认事项 | 建议默认值 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段平台 | M 系列优先，Intel 放在后续兼容阶段 | 对应用户当前优先级，同时保留原目标 |
| 最低 macOS | 先验证当前 26.5 环境与较早 FSKit 环境，再冻结 | 决定后端与测试范围，暂不承诺所有旧系统 |
| 菜单栏是否常驻 | 默认隐藏，可随时启用 | 最大程度符合低存在感方向 |
| 自动读写的初始选择 | 首次明确开启后，对健康、支持的外置 NTFS 自动生效 | 减少重复操作，同时保持可理解的权限边界 |
| 目标使用方式 | 先满足自用与可维护性，分发范围另行确认 | 影响安装体验、支持范围、许可和签名安排 |
| 是否开源 | 等候选核心与许可分析后确认 | 不提前承诺闭源，也不擅自替用户选择项目许可证 |
| 高级工具优先级 | 只读检查 P1；格式化和修复 P2 | 先完成可靠的日常读写 |
| 开始开发的时点 | 用户明确同意后 | 本次仅交付研究与需求文档 |

# 18. 参考资料与证据索引

下列为官方产品资料、项目原始仓库与 Apple 文档，访问日期均为 2026 年 9 月 16 日。产品说明代表厂商声明；框架存在、许可文本和作者声称的能力分别对待，不包含盘渡对第三方产品的性能背书。

[S01] Paragon：Microsoft NTFS for Mac 产品与功能。 https://www.paragon-software.com/home/ntfs-mac/

[S02] Tuxera：NTFS for Mac 与官方快速指南。 https://ntfsformac.tuxera.com/ ； https://ntfsformac.tuxera.com/wp-content/uploads/2026/04/NTFS-for-Mac-Quick-Start-Guide.pdf

[S03] iBoysoft：NTFS for Mac 产品与安装说明入口。 https://iboysoft.com/ntfs-for-mac/

[S04] EaseUS：NTFS for Mac 官方帮助。 https://toolbox.easeus.com/support/ntfsformac/

[S05] Hasleo：产品页及磁盘访问问题说明。 https://www.easyuefi.com/ntfs-for-mac/ntfs-for-mac.html ； https://www.easyuefi.com/ntfs-for-mac/resource/why-ntfs-drive-not-recognized-by-hasleo-ntfs-for-mac.html

[S06] Mounty：官方网站与使用说明。 https://mounty.app/

[S07] NTFS-3G：上游 README、组件范围与许可说明。 https://github.com/tuxera/ntfs-3g

[S08] Apple：FSKit 框架与文件系统模块 entitlement。 https://developer.apple.com/documentation/fskit ； https://developer.apple.com/documentation/fskit.md ； https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/entitlements/com.apple.developer.fskit.fsmodule

[S09] macFUSE：Getting Started、后端限制与许可。 https://github.com/macfuse/macfuse/wiki/Getting-Started ； https://github.com/macfuse/macfuse/wiki/FUSE-Backends ； https://github.com/macfuse/macfuse/blob/master/LICENSE.txt

[S10] NTFSKit：仓库、实现说明与许可证。 https://github.com/whereteam/ntfskit

[S11] xNTFS：项目公开说明。 https://github.com/hoochanlon/xntfs

[S12] FUSE-T：官方项目。 https://github.com/macos-fuse-t/fuse-t

[S13] anylinuxfs：官方项目与架构说明。 https://github.com/nohajc/anylinuxfs

[S14] NTFS-3G：ntfsfix 上游手册源文件。 https://github.com/tuxera/ntfs-3g/blob/edge/ntfsprogs/ntfsfix.8.in

[S15] Apple HIG：菜单栏与原生交互规范。 https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/the-menu-bar

## 证据与需求的对应关系

| 关键结论 | 依据 | 限定 |
| --- | --- | --- |
| 主流产品以 NTFS 读写与挂载管理为核心 | S01–S06 | 厂商公开能力，未实测横评 |
| FSKit 提供用户空间文件系统接入，15.4 起可用 | S08 官方文档及可用性元数据 | 不等于自动满足产品需求或全部系统兼容 |
| NTFS-3G 可作为核心候选，且存在 GPL 义务 | S07 上游 README / COPYING | 实际组合分发需按具体代码与方式审查 |
| macFUSE FSKit 后端有系统门槛与功能边界 | S09 上游文档 | 不能直接套用其他后端的表现 |
| 新项目提供 FSKit + NTFS 核心适配参考 | S10、S11 | 无独立质量与性能保证，复用前核实源码与许可 |
| NTFS 修复工具不能直接等同 Windows chkdsk | S14 上游手册 | 产品只能承诺经验证的有限修复范围 |
| 原生菜单与操作应遵循系统习惯 | S15 | 盘渡的信息架构和视觉设计独立完成 |

评审结论记录： 本版为需求建议稿，尚未冻结最低系统版本、最终后端、项目许可证、正式分发方式及开发启动时间。核心方向为：M 系列优先、Finder 为中心、正常使用无额外步骤、可靠读写优先于功能堆叠。